Приложение

к Постановлению Администрации Навашинского района

от 30.06.2014  № 184

«УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Навашинского района

от 20.03.2013 № 84

(в редакции постановления Администрации Навашинского района от 30.06.2014 № 184)

План

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Навашинского муниципального района»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.  Основные направления

## Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

## - реализацию государственной программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646, по следующим направлениям: использование ресурсов существующих муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО); капитальный ремонт существующих МДОО; капитальный ремонт пустующих зданий образовательных организаций; возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий МДОО; создание и капитальный ремонт МДОО на базе общеобразовательных организаций; создание семейных детских садов; строительство новых зданий МДОО;

## - создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на основе рекомендаций,  разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение в рамках своей компетенции федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение в рамках своей компетенции системы оценки качества дошкольного образования;

проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании  (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р), включает в себя:

- внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования, в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования на основе рекомендаций,  разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Навашинского муниципального района, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет снижения стоимости создания одного места в дошкольной образовательной организации путем увеличения мощности действующих детских садов и за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей дошкольного возраста | тыс. чел. | 1,470 | 1,529 | 1,533 | 1,572 | 1,616 | 1,637 | 1,637 |
| 1.1 | до 1 года | тыс. чел. | 0,198 | 0,243 | 0,240 | 0,254 | 0,255 | 0,245 | 0,226 |
| 1.2 | 1 год | тыс. чел. | 0,209 | 0,209 | 0,260 | 0,240 | 0,254 | 0,255 | 0,245 |
| 1.3 | 2 года | тыс. чел. | 0,248 | 0,205 | 0,205 | 0,260 | 0,240 | 0,254 | 0,255 |
| 1.4 | 3 года | тыс. чел. | 0,223 | 0,246 | 0,186 | 0,205 | 0,260 | 0,240 | 0,254 |
| 1.5 | 4 года | тыс. чел. | 0,221 | 0,227 | 0,242 | 0,186 | 0,205 | 0,260 | 0,240 |
| 1.6 | 5 лет | тыс. чел. | 0,209 | 0,213 | 0,216 | 0,208 | 0,186 | 0,190 | 0,220 |
| 1.7 | 6 лет | тыс. чел. | 0,155 | 0,181 | 0,179 | 0,216 | 0,208 | 0,186 | 0,190 |
| 1.8 | 7 лет | тыс. чел. | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,007 |
| 1.9. | Численность детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет |  | 1,272 | 1,286 | 1,293 | 1,322 | 1,361 | 1,392 | 1,411 |
| 2 | численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. чел. | 1,079 | 1,102 | 1,107 | 1,123 | 1,148 | 1,163 | 1,192 |
| 2.1 | до 1 года | тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | 1 год | тыс. чел. | 0,083 | 0,090 | 0,114 | 0,113 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 2.3 | 2 года | тыс. чел. | 0,231 | 0,203 | 0,199 | 0,203 | 0,191 | 0,190 | 0,191 |
| 2.4 | 3 года | тыс. чел. | 0,196 | 0,199 | 0,186 | 0,190 | 0.260 | 0.240 | 0,254 |
| 2.5 | 4 года | тыс. чел. | 0,198 | 0,211 | 0,208 | 0,186 | 0.205 | 0.260 | 0.240 |
| 2.6 | 5 лет | тыс. чел. | 0,209 | 0,213 | 0,216 | 0,208 | 0,186 | 0,190 | 0,220 |
| 2.7 | 6 лет | тыс. чел. | 0,155 | 0,181 | 0,179 | 0,216 | 0,208 | 0,186 | 0,190 |
| 2.8 | 7 лет | тыс. чел. | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,007 |
| 2.9. | численность воспитанников дошкольных образовательных организаций от 1 года до 7 лет |  | 1,079 | 1,102 | 1,107 | 1,123 | 1,148 | 1,163 | 1,192 |
| 3 | Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет (по возрастам) | % | 84,8 | 85,9 | 84,4 | 84,9 | 87,7 | 86,2 | 87,6 |
| 3.1 | 1 год | % | 39,7 | 43,1 | 43,8 | 47 | 35,4 | 35,3 | 36,7 |
| 3.2 | 2 года | % | 93,1 | 99 | 97,1 | 78 | 79,6 | 74,8 | 74,9 |
| 3.3 | 3 года | % | 87,9 | 80,9 | 100 | 92,7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.4 | 4 года | % | 89,6 | 93 | 86 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.5 | 5 лет | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.6 | 6 лет | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.7 | 7 лет | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.8 | Охват детей программами дошкольного образования (с учетом численности детей в возрасте 1 – 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 6 лет, обучающихся в общеобразовательной организации) | % | 83,1 | 84 | 83,3 | 84 | 84,3 | 84,5 | 86 |
| 4 | Численность детей, поставленных на учет для получения дошкольного образования | тыс. детей | 0,285 | 0,236 | 0,230 | 0,228 | 0,226 | 0,224 | 0,222 |
| 4.1 | Для детей от рождения до 3 лет |  | 0,047 | 0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Для детей 3-7 лет |  | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 25 | 67 | 87 | - | - | - | - |
| 6 | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования | мест | 25 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.1. | в том числе высокозатратные места (за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях), из них: | мест |  |  |  |  | - | - | - |
| 6.1.1 | за счет строительства | мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | за счет создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (капитальный ремонт (далее – капремонт)) | мест | 15 | - |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | за счет возврата и капремонта ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, пустующих зданий | мест | - | 42 | - | - |  |  |  |
| 6.1.4 | за счет использования имеющихся резервов (увеличение количества мест МДОО в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях и перерасчета площадей групповых ячеек существующих МДОО по нормативу 2 кв.м. на ребенка 3-7 лет) | мест | - | - |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | создание и капремонт МДОО на базе общеобразовательных организаций | мест |  | - |  |  |  |  |  |
| 6.1.6. | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования (создание семейных детских садов) | мест | 10 | - |  |  |  |  |  |
| 6.2 | за счет развития частного сектора | мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | иные формы создания мест (за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания) | мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Места, введенные с 1 января 2012 года (накопленным итогом) | мест | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | за счет строительства | мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | за счет создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (кап ремонт) | мест | 15 | - | - | - |  |  |  |
| 7.3 | за счет возврата и капремонта ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, пустующих зданий | мест | - | 42 | - | - |  |  |  |
| 7.4 | за счет использования имеющихся резервов | мест | - | - | - | - |  |  |  |
| 7.5 | создание семейных детских садов | мест | 10 | - | - | - |  |  |  |
| 7.6 | создание и капремонт МДОО на базе общеобразовательных организаций | мест | - | - | - | - |  |  |  |
| 7.7 | за счет развития негосударственного сектора | мест | - | - | - | - |  |  |  |
| 7.8 | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | - | - | - | - |  |  |  |
| 8 | Численность других категорий работников дошкольного образования | тыс.чел. | 0,197 | 0,200 | 0,200 | 0,201 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| 9 | Численность педагогических работников дошкольного образования | тыс.чел. | 0,120 | 0,121 | 0,122 | 0,123 | 0,125 | 0,127 | 0,130 |
| 10 | Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9 | 9,11 | 9,07 | 9,13 | 9,18 | 9,16 | 9,17 |
| 11 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 30 | 42,8 | 20 | 31,3 | 31,6 | 31,9 | 32,2 |
| 13 | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 62,1 | 62,3 | 61,75 | 61,09 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1. | Выполнение мероприятий в рамках государственной программы «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на период до 2023 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 | Управление образования; Администрация Навашинского района | 2013-2015 годы | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации |
| 1.1. | Разработка и подписание соглашений о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на выполнение мероприятий в рамках государственной программы «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на период до 2023 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 | Управление образования; Администрация Навашинского района | 2013-2015 годы | Заключение соглашений с ОМСУ (при условии их участия) на выполнение мероприятий в рамках государственной программы «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на период до 2023 года» |
| 1.2 | мониторинг и оценка эффективности реализации государственной программы «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на период до 2023 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 | Управление образования; Администрация Навашинского района | 2013-2015 годы | Подготовка ежегодного отчета об итогах реализации государственной программы «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на период до 2023 года» |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в рамках государственной программы «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на период до 2023 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 | Управление образования; Администрация Навашинского района | 2013-2015 годы | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации |
| 2.1 | Продолжение работы по внедрению современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в Нижегородской области, для повторного применения | Управление образования; Администрация Навашинского района | 2013 – 2015 годы | Количество зданий, построенных по типовым проектам зданий дошкольных образовательных организаций, реализованных в Нижегородской области, для повторного применения |
| 2.2 | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Нижегородской области с высоким уровнем дефицита мест | Управление образования; Администрация Навашинского района | 2013 – 2015 годы | До 2014 года построено 2 структурных подразделения (семейные детские сады) дошкольных образовательных организаций, выполнен капитальный ремонт в 2 дошкольных образовательных организациях |
| 3. | Учет обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования, мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Минобразования НО; Управление образования; Администрация Навашинского района | 2014 – 2018 годы | Проведение обучающих семинаров по применению обновлённых регулирующих документов Проведение ежеквартального мониторинга по выявленным нарушениям предписаний надзорных органов Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 4. | Организация в рамках своей компетенции работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования после их утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработке) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования | Администрация Навашинского района; Управление образования; с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций Навашинского муниципального района | 2013 – 2016 годы | План мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденный приказом министерства образования Нижегородской области Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования, разработка и реализация программных мероприятий, направленных на переподготовку педагогических кадров системы дошкольного образования на базе ГБОУ ДПО «НИРО» и ресурсного центра профессионального образования, созданного в ГБОУ СПО «Нижегородский педагогический колледж имени К.Д.Ушинского» | ГБОУ ДПО НИРО; Управление образования; Администрация Навашинского района с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013 – 2018 годы | Утверждение ежегодного плана- графика курсовой подготовки работников образования Нижегородской области 100% педагогических работников дошкольного образования пройдут переподготовку и повышение квалификации с периодичностью 1 раз в три года |
| 6. | Разработка на основе федеральных рекомендаций показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | ГБОУ ДПО НИРО; Управление образования; Администрация Навашинского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Количество дошкольных образовательных организаций Навашинского муниципального района, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 7. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Администрация Навашинского района; Управление образования; с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций Навашинского муниципального района в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
| 8. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 % | Управление образования; Администрация Навашинского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Навашинского муниципального района Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника |
| 9. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 10. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Навашинского муниципального района |
| 10.1. | Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования; Администрация Навашинского района | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Навашинского муниципального района |
| 10.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация Навашинского района | 2014 – 2018 годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) |
| 10.3. | Организация сбора и предоставления информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | ГБОУ ДПО НИРО Управление образования; Администрация Навашинского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций и районной организации профсоюза работников образования Навашинского района (при условии их участия) | 2014 – 2018 годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по введению эффективного контракта |
| 11. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия, участие в рамках своей компетенции в федеральном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования) | Управление образования; Администрация Навашинского района; организации дошкольного образования совместно с районной организацией профсоюза работников образования Навашинского района (при условии их участия) | 2014 – 2018 годы | Проведение семинаров по вопросам введения эффективного контракта. Создание информационного ресурса, отражающего вопросы введения эффективного контракта |
| 12. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | ГБОУ ДПО НИРО Управление образования; Администрация Навашинского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (при условии их участия) | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования Навашинского муниципального района к средней заработной плате в общем образовании Навашинского муниципального района Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 13. | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | К концу 2015 года всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | -»- | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций* | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
|  | * Показатель Навашинского муниципального района не достигает значения, указанного в дорожной карте Нижегородской области, в связи с невостребованностью частного сектора дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований Нижегородской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с федеральными рекомендациями | -»- | - | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | В 2017 году в Навашинском муниципальном районе Нижегородской области будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | процентов | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 100% педагогических работников дошкольного образования Навашинского муниципального района пройдут переподготовку и повышение квалификации с периодичностью 1 раз в три года |
| 6. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 33,9 | 35,2 | 35,5 | 35,6 | 35,7 | 35,7 | Увеличение численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций Навашинского муниципального района с педагогическим стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 7. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 47,8 | 41,9 | 39,4 | 42,2 | 43,4 | 44 | Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации Навашинского муниципального района, от общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет. |
| 8. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Навашинского муниципального района | процентов | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций Навашинского муниципального района будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Навашинского муниципального района, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения учащимися общеобразовательных организаций Навашинского района новых образовательных результатов включает в себя:

введение в рамках своей компетенции федеральных государственных образовательных стандартов;

внедрение в рамках своей компетенции методических рекомендаций Минобрнауки РФ по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений учащихся общеобразовательных организаций;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий государственных программ социально-экономической поддержки молодых специалистов.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение в рамках своей компетенции системы оценки качества общего образования;

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования,  внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Минобрнауки РФ;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт;

разработка региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации учащихся в общеобразовательных организациях.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех учащихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций   Навашинского района.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

обеспечение соответствия среднему по Нижегородской  области уровню образовательных результатов выпускников общеобразовательных организаций.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в общеобразовательных организациях.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | тыс. человек | 2,176 | 2,181 | 2,194 | 2,218 | 2,277 | 2,312 | 2,273 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | -»- | 1,956 | 1,985 | 2,00 | 2,020 | 2,045 | 2,055 | 2,070 |
| Количество общеобразовательных организаций | единиц | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника общеобразовательной организации | человек | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,85 | 9,92 | 9,93 | 9,94 |
| Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 20 | 30,8 | 41,2 | 51,4 | 62,6 | 72 | 82,4 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория | -«- | 61,5 | 80,9 | 45,4 | 70 | 70,3 | 70,6 | 70,9 |
| Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | -«- | 59 | 61 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  | Распоряжение Правительства Нижегородской области |
|  | начального общего образования | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций Навашинского муниципального района, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам Соотношение результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | основного общего образования |  | 2015 - 2018 годы |  |
| 2. | Участие в федеральном мониторинге уровня подготовки и социализации учащихся общеобразовательных организаций | Управление образования, с участием руководителей общеобразовательных организаций (при условии их участия) | 2015 - 2018 годы | Отчет о мониторинге уровня подготовки и социализации учащихся общеобразовательных организаций Навашинского муниципального района Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3. | Внедрение в рамках своей компетенции методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений учащихся общеобразовательных организаций | Управление образования; ОМСУ с участием руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций (при условии их участия) |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3.1. | Участие в рамках своей компетенции в международном сопоставительном исследовании по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS) |  | 2014 год | Участие учащихся в исследованиях образовательных достижений (по письмам Министерства образования Нижегородской области) |
| 3.2. 3.3. | Участие в рамках своей компетенции в международном сопоставительном исследовании по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS) |  | 2014 год | Участие учащихся в исследованиях образовательных достижений (по письмам Министерства образования Нижегородской области) |
|  | Участие в рамках своей компетенции в международном сопоставительном исследовании по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) |  |  |  |
|  |  |  | 2015 и 2018 годы | Участие учащихся в исследованиях образовательных достижений (по письмам Министерства образования Нижегородской области) |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | ГБО ДПО НИРО Администрация Навашинского района |  | Региональная программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров ГБОУ ДПО НИРО, план - график курсовой подготовки работников образования Нижегородской области Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 4.1. | Участие в разработке программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Управление образования с участием руководителей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования (при условии их участия) | 2014 год |  |
| 4.2. | Участие в пилотной апробации программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в соответствии с федеральными документами |  | 2014 - 2016 годы |  |
| 4.3. | Реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  | 2017 - 2018 годы |  |
| 5. | Разработка комплекса мер Нижегородской области, направленных на совершенствование профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций | Минобразования НО; Управление образования с участием руководителей общеобразовательных организаций (при условии их участия) | 2014-2015 годы | Удельный вес численности учащихся на старшей ступени среднего полного общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 6. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 % | Управление образования, Администрация Навашинского района с участием руководителей общеобразовательных организаций (при условии их участия) | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Навашинского муниципального района к средней заработной плате в Навашинском муниципальном районе Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 8. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | Управление образования, Администрация Навашинского района с участием руководителей общеобразовательных организаций (при условии их участия) | 2014-2018 годы | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Навашинского муниципального района |
| Обеспечение доступности качественного образования |
| 9. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основе методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки РФ | Управление образования; Администрация Навашинского района, осуществляющие управление в сфере образования, с участием руководителей общеобразовательных организаций (при условии их участия) | 2013 год | Количество муниципальных общеобразовательных организаций Навашинского муниципального района, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 10. | Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Управление образования Администрация Навашинского района с участием руководителей общеобразовательных организаций и областной организации профсоюза работников образования и науки Нижегородской области (при условии их участия) |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Навашинском муниципальном районе; удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 10.1 | Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | Управление образования Администрация Навашинского района с участием руководителей общеобразовательных организаций (при условии их участия) | 2013 год | Составление отчета об итогах апробации моделей эффективного контракта в общем образовании |
| 10.2 | Внесение изменений в постановление Администрации Навашинского района от 20.10.2008 №339 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Навашинского района» (в ред. постановления от 04.12.2013 № 363), в части установления механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | Управление образования; Администрация Навашинского района совместно с районной организацией профсоюза работников образования и науки Навашинского района (при условии их участия) | 2014-2015 | Постановление Администрации Навашинского района Нижегородской области |
| 10.3 | Разработка и принятие в соответствии с подпунктом 11.2 пункта 11 раздела 4 Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» настоящего Плана соответствующих муниципальных актов | Управление образования; Администрация Навашинского района | 2014-2015 | Отчет о принятии правовых актов Администрации Навашинского района |
| 10.4 | Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования, Администрация Навашинского района; Земское собрание Навашинского района (при условии их участия) | 2013 - 2018 годы | Закон Нижегородской области "Об областном бюджете" Решение Земского собрания Навашинского района и иные нормативные правовые акты Навашинского муниципального района Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Навашинском муниципальном районе |
| 11. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Управление образования, Администрация Навашинского района совместно с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
| 12.1. | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования; Администрация Навашинского района, образовательные организации совместно с районной организацией профсоюза работников образования и науки Нижегородской области (при условии их участия) | 2013 - 2018 годы | Проведение семинаров по вопросам введения эффективного контракта создание информационного ресурса, отражающего вопросы введения эффективного контракта |
| 12.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования; Администрация Навашинского района | 2015 и 2017 годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по результатам мониторинга |
| 13. | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт | Управление образования, Администрация Навашинского района с участием руководителей общеобразовательных организаций (при условии их участия) | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Навашинском муниципальном районе Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | безразмерная величина | 1,35* | 1,25 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | Улучшатся результаты выпускников общеобразовательных организаций, в первую очередь тех общеобразовательных организаций, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Средний балл единого государственного экзамена в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 46,5 | 46,8 | 47,0 | 47,5 | 47,9 | 48,2 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Навашинского муниципального района | -»- | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,6 | 15,7 | Численность учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 10 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций Навашинского муниципального района |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Навашинском муниципальном районе | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций Навашинского муниципального района составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Навашинском муниципальном районе |
| 5. | Удельный вес муниципальных образований Нижегородской области, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций | -»- | - | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | В 2016 году в Навашинском муниципальном районе Нижегородской области будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

* - по данным анализа государственной итоговой аттестации в Навашинском муниципальном районе соотношение результатов единого государственного экзамена:  по русскому языку составляет 1,3, по математике – 1,4.

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.  Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработка и реализация  плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках разработки и реализации  государственной программы «Развитие образования на 2014-2016 годы и на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 802:

- распространение лучших муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- внедрение  в рамках своей компетенции системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Нижегородской области.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования и внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Нижегородской области;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

- совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 84 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет (не включая 18-летних) | человек | 2821 | 2835 | 2862 | 2868 | 2841 | 2894 | 2900 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | проценты | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования | тыс. человек | 0,032 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного педагогического работника организаций дополнительного образования | человек | 88,1 | 94,5 | 95,4 | 95,6 | 94,7 | 96,4 | 96,6 |
| Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 66,6 | 100 | 23,5 | 66,6 | 66,9 | 67,2 | 67,5 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1. | Разработка и реализация плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках разработки и реализации государственной программы «Развитие образования на 2014-2016 годы и на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 802: |  | 2014-2018 | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.1. | Разработка плана мероприятий по развитию дополнительного образования в Навашинском муниципальном районе | Управление образования Администрации Навашинского района, учреждения дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 год |  |
| 1.2. | Реализация, мониторинг и оценка эффективности реализации плана мероприятий по развитию дополнительного образования в Навашинском муниципальном районе | Управление образования Администрации Навашинского района, учреждения дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 – 2016 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Администрация Навашинского района, управление образования Администрации Навашинского района | 2013-2015 |  |
| 2.1 | Приведение условий организации дополнительного образования в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Навашинского района, учреждения дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014- 2018 годы | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования |
| 2.2 | Разработка методических рекомендаций по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования детей | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района, учреждения дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 год | Число муниципальных учреждений, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 3. | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 год | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 год | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 4.1. | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района | 2014 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей Навашинского муниципального района к среднемесячной заработной плате по экономике Навашинского муниципального района |
| 4.2. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Минобрнауки Российской Федерации |  | 2015-2018 годы |  |
| 5. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 -2014 годы 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 6. | Апробация и внедрение моделей эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования: | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района | 2014 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования Навашинского муниципального района к среднемесячной заработной плате Навашинского муниципального района |
| 6.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района | 2013 – 2014 годы | Разработка типовых форм трудовых договоров, проведение обучающих семинаров по разъяснению модели эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| 6.2. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования, в том числе: |  | 2013 – 2018 годы | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество системы дополнительного образования: ежеквартальный отчет по внедрению эффективного контракта |
|  | 6.2.1. Внесение изменений в постановление Администрации Навашинского района от 20.10.2008 №339 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Навашинского района» (в ред. постановления от 04.12.2013 № 363), в части установления механизмов стимулирования руководителей организаций дополнительного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района | 2014 – 2015 годы | Постановление Администрации Навашинского района Нижегородской области |
|  | 6.2.2. Разработка и принятие в соответствии с подпунктом 6.2.1 настоящего пункта соответствующих муниципальных актов | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района, ГБОУ ДПО НИРО (по согласованию) Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014-2018 годы | Отчет о принятии Постановления Администрации Навашинского района Нижегородской области |
|  | 6.2.3. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района | 2013 – 2017 годы | Составление ежеквартального аналитического отчета о мероприятиях по заключению дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) |
|  | 6.2.4. Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования Навашинского муниципального района к среднемесячной заработной плате учителей в Навашинском муниципальном раоне |
|  | 6.2.5. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Навашинского района, учреждения дополнительного образования детей (по согласованию) | 2013-2018 годы |  |
|  | 6.2.6. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов | Управление образования Администрации Навашинского района, учреждения дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 – 2016 годы 2013-2015 |  |
|  | 6.2.7. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
|  | 6.2.8. Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | Управление образования Администрации Навашинского района, учреждения дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014- 2018 годы | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоены первая или высшая категории |
| 7. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  | 2013-2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования |
| 7.1. | Реализация программ подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования и социально-экономической поддержки молодых специалистов | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014-2018 годы | Программа подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования (ГБО ДПО НИРО) |
| 7.2. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Администрация Навашинского района, Управление образования Администрации Навашинского района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014-2018 годы | Проведение семинаров по вопросам введения эффективного контракта Создание информационного ресурса, отражающего вопросы введения эффективного контракта |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | процентов | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | Не менее 84 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | -»- | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Не менее 70 процентов обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования будут участвовать в олимпиадах, конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в общеобразовательных организациях Навашинского муниципального района | процентов | 77 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в общеобразовательных организациях Навашинского муниципального района |
| 4. | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | -»- | 11 | 17 | 17 | 20 | 22 | 24 | Численность молодых педагогов в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 24 процентов общей численности педагогов дополнительного образования детей |

».

______________