УТВЕРЖДЁН

приказом управления образования

администрации Навашинского района

от    03.11.2010   №   280

План мероприятий

по обеспечению внедрения Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в образовательных учреждениях

Навашинского района

| Направления деятельности | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО Организационно- методическое | Издание приказа управления образования администрации Навашинского района об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС НОО | Июнь 2010 | Панкратова Л.В. |
|  | Издание приказа управления образования администрации Навашинского района о создании рабочей группы по переходу на ФГОС НОО | Ноябрь 2010 | Панкратова Л.В. |
|  | Издание приказа управления образования администрации Навашинского района об утверждении Плана мероприятий по внедрению ФГОС НОО Проведение семинара с руководителями образовательных учреждений по теме «Организация работы по переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты в образовательных учреждениях Навашинского района» | Ноябрь 2010 Март 2010 | Панкратова Л.В. Панкратова Л.В. |
|  | Семинар для заместителей директоров по учебной работе по теме: «Разработка основной образовательной программы начального общего образования» | Ноябрь 2010 | Грехова И.С. |
|  | Участие руководителей образовательных учреждений Навашинского района в зональных совещаниях по переходу на ФГОС | 2010 | Панкратова Л.В. |
|  | Семинар с заместителями директоров по воспитательной работе по теме "Организация внеурочной деятельности младших школьников (в соответствии с направлениями ФГОС начального общего образования)" | Апрель 2011 | Савельева Н.А. |
|  | Совещание с руководителями образовательных учреждений "О готовности образовательных учреждений района к введению ФГОС начального общего образования" | Апрель 2011 | Панкратова Л.В. Грехова И.С. |
|  | Проведение консультаций по разработке нового базисного учебного плана: - УМК; - использование внеурочного времени | 2011 | Панкратова Л.В. Грехова И.С. Савельева Н.А |
|  | Консультации с учителями-предметниками по теме «Федеральные государственные стандарты второго поколения: фундаментальное ядро содержания, примерные программы по предметам» | 2011-2012 | Грехова И.С. Методисты ИДК. |
|  | Участие в Форуме «Внедрение ФГОС НОО» для педагогов начального образования через деятельность сетевого сообщества «Нижегородские учителя начальных классов – за взаимодействие» | 2010-2011 | Наливайко С.А. |
|  | Контроль за разработкой основной образовательной программы начального общего образования образовательными учреждениями района | до апреля 2011 | Панкратова Л.В. Игнатьева С.Н. Грехова И.С. |
|  | Заседания районных методических объединений учителей начальных классов по вопросам подготовки к переходу на ФГОС НОО | сентябрь 2010-июнь 2011 | Грехова И.С. |
|  | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений Навашинского района к переходу на ФГОС | 2011 | Панкратова Л.В. |
|  | Разработка образовательных программ НОО | до 1 июня 2011 | Руководители ОУ |
| Образовательное Информационное | Внедрение программ внеурочной деятельности Подготовка материалов по внедрению ФГОС НОО: - информирование учителей начальной школы - подготовка заданий для районных олимпиад по русскому языку и математике (4-е классы) - составление тестов по русскому языку и математике для 4-х классов за I полугодие - составление итоговых контрольных работ по русскому языку и математике для 1-4 классов | С 01.09.2011 в течение учебного года | Руководители ОУ Наливайко С.А. |
|  | Направление учителей, работающих в начальных классах, на квалификационные курсы по теме: "Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС начального общего образования)". | 2010-2013 | Грехова И.С. |
|  | Участие в проведении модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов "Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона" | Июнь-июль 2010, 2011-13 | Наливайко С.А. |
|  | Обучение руководителей образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Нижегородского региона", "Технология разработки образовательной программы школы". | 2010 2011 | Грехова И.С. Наливайко С.А. |
|  | Обеспечение информирования общественности о процессе внедрения ФГОС НОО в образовательные учреждения Навашинского района | В течение реализации плана | Панкратова Л.В. |
|  | Размещение на сайте Администрации Навашинского района информации о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Навашинского района | В течение реализации плана | Панкратова Л.В. |
| Материально- техническое обеспечение внедрения ФГОС | Информирование образовательных учреждений о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений Доведение до сведения образовательных учреждений разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности | Февраль-март 2011 | Панкратова Л.В. |
|  |  | Март 2011 | Панкратова Л.В. |
|  | Обеспечение учащихся 1-х классов (2011-2012 учебный год) учебно-методическими комплексами, соответствующими ФГОС НОО | Август 2011 | Грехова И.С. |
|  | Закупка учебно-методических комплексов в соответствии с графиком перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования | В течение реализации плана | Грехова И.С. |
|  | Контроль за выполнением требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь 2011- Сентябрь 2015 | Игнатьева С.Н. |