ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования

Администрации Навашинского района

от 17.05.2012 № 143-а

**ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»**

**в общеобразовательных учреждениях Навашинского муниципального района**

**Цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение** | |  | |
| 1.1 | Вынесение вопроса о введении курса ОРКСЭ в ОУ Навшинского района на заседание районного координационного совета по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию граждан Навашинского района | апрель 2012 г. | Панкратова Л.В. |
| 1.2 | Принятие нормативных актов, обеспечивающих введение с 2012-13 учебного года комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (далее-учебный курс) | апрель-август 2012 г. | Панкратова Л.В. |
| 1.3 | Разработка плана мероприятий по внедрению курса ОРКСЭ в образовательном учреждении | до 1 мая 2012 г. | Руководители ОУ |
| **2. Организационно-управленческое** | |
| 2.1 | Анализ выбора родителями (законными представителями) общеобразовательных школ района модуля учебного курса ОРКСЭ | до 1 мая 2012 г. | Руководители ОУ |
| 2.2 | Создание рабочей группы для координации процесса введения ОРКСЭ в общеобразовательном учреждении | до 1 мая 2012 года | Грехова И.С.  Руководители ОУ |
| 2.3 | Изучение инструктивно-методических материалов, регламентирующих введение комплексного учебного курса | постоянно | методисты ИДК  Руководители ОУ |
| 2.4 | Проведение инструктивных совещаний, информационно-методических семинаров и систематических консультаций по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | В течение года | Грехова И.С..,  методисты ИДК |
| 2.5 | Освещение вопросов введения курса ОРКСЭ на совещаниях руководителей образовательных учреждений | постоянно | Панкратова Л.В, зам. начальника  Грехова И.С. зав. ИДК |
| 2.6 | Осуществление информационно – разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся по изучению одного из модулей учебного курса, в том числе с привлечением представителей религиозных организаций и использованием средств массовой информации | постоянно | Руководители ОУ,  педагоги ОУ |
|  | **3 Организационно- педагогическое** |  |  |
| 3.1 | Организовать в педагогических коллективах обсуждение стандарта начального общего образования по ОРКСЭ | до 1 июня 2012г. | Руководители ОУ |
| 3.2 | Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения комплексного учебного курса ОРКСЭ | до 1 сентября 2012г. | Руководители ОУ |
| 3.3 | Формирование банка данных о педагогах, которые будут преподавать курс ОРКСЭ | до 10 апреля 2012 г. | методисты ИДК  Руководители ОУ |
| 3.4 | Составление сводной заявки в ГБОУ ДПО НИРО на курсы повышения квалификации педагогов по учебному курсу ОРКСЭ (каскадная модель) | 15 апреля 2012 г. | Грехова И.С.,  методисты ИДК |
| 3.5 | Организация и проведение курсовой подготовки учителей, преподающих курс ОРКСЭ по каскадной модели повышения квалификации. | июнь 2012г. | Грехова И.С.,  методисты ИДК  Руководители ОУ |
| 3.6 | Формирование банка данных методических разработок для педагогов по учебному курсу ОРКСЭ | постоянно | методисты ИДК |
| 3.7 | Создание и организация работы творческой группы учителей, преподающих курс ОРКСЭ | сентябрь 2012г. | методист ИДК |
|  | **4 Учебно-методическое** |  |  |
| 4.1 | Формирование муниципального заказа и организация приобретения учебной литературы по курсу ОРКСЭ | до 1 сентября 2012 г. | Грехова И.С.  методисты ИДК  Руководители ОУ |
| 4.2 | Разработка и утверждение рабочих программ по комплексному учебному курсу ОРКСЭ для 4-х классов | до 1 сентября 2012 г. | Руководители ОУ |
|  | **5 Информационное сопровождение учебного курса** |  |  |
| 5.1 | Организация родительских собраний, освещающих вопросы преподавания учебного курса | постоянно | Руководители ОУ |
| 5.2 | Создание и поддержка постоянно действующего раздела «ОРКСЭ» на сайте управления образования | постоянно | методисты ИДК |
| 5.3 | Размещение информации по введению учебного курса ОРКСЭ на сайтах общеобразовательных учреждений | постоянно | Руководители ОУ |
|  | **6. Мониторинг** |  |  |
| 6.1 | Проведение мониторинга по оценке готовности образовательных учреждений к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культуры  светской этики» | май-июнь 2012 г. | Грехова И.С., методисты ИДК  руководители ОУ |
| 6.2 | Подготовка аналитических материалов о ходе введения комплексного учебного курса | по мере необходимости | Грехова И.С., методисты ИДК  руководители ОУ |